## 103_2
公開類					編製機關	臺中市東勢區公所
月報	次月底前填報					表號	3363-01-02-3
臺中市東勢區公所發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表
中華民國104年6月份

執行單位		總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數					解約件數	填報率	已驗收 / 件數
				落後達10%以上	落後達5%以上	落後達1%以上未達5%	符合	超前達1%以上	超前達5%以上	超前達10%以上	迄未
台中市東勢區公所農業及建設課		13	0	0	0	0	11	1	1	0	0	0	100.00%	4
臺中市東勢區公所公用課		3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	100.00%	0
合計		16	0	0	0	0	12	1	1	2	0	0	100.00%	4

				中華民國104年7月6日編製

製表人			審核			業務主管人員				機關長官

				主辦統計人員

資料來源：依據本所秘書室行政院公共工程標案管理系統統計資料編製。
填表說明：本表1式3份，1份送市府研究發展考核委員會，1份送本所會計室，1份自存。